## Sheet1
NO | PROYEK | OWNER | JENIS_PEKERJAAN | YANG_MENGERJAKAN | STATUS_PEKERJAAN
1 | r. tinggal jl. teuku umar no.43 | pak agung citata mtg | irk | ptsp | selesai. dibantu ucup, mame blm byr
2 | r. tinggal jl. teuku umar no.43 | pak agung citata mtg | cagar budaya | pak danang | sudah selesai sidang
3 | r. tinggal jl. teuku umar no.43 | pak agung citata mtg | pbg | ptsp | Menunggu Dokumen SKRD dari PTSP.
4 | r. tinggal jl. mataram gol. b | p. bungaran matondang | irk | jambi / tika | proses irk citata
5 | r. tinggal jl. mataram gol. b | p. valentino | cagar budaya | renc. pak budi heri | sedang proses sidang TAP Pak Budi Heri.
6 | input pbg hotel jl.subuh | pak ben | gmbr arsitek | pak ben | sudah di kita
7 | input pbg hotel jl.subuh | pak ben | struktur | pak ben | sudah di kita
8 | input pbg hotel jl.subuh | pak ben | mep | pak ben | blm di kirim dari pak ben
9 | input pbg hotel jl.subuh | pak ben | ska arsitek | pak ben | udh ada dari pak ben
10 | input pbg hotel jl.subuh | pak ben | ska str | ? | renc. dari kita
11 | input pbg hotel jl.subuh | pak ben | ska mep | ? | blm jelas mau dari siapa